**ПРОТОКОЛ**

**заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

28 января 2020 года

г.Нытва, ул.К. Либкнехта,2а № 4

**Заместитель председателя**: Косожихина М.А. – заместитель главы администрации по социальным вопросам.

**Секретарь**: Каменских О.Ю. – начальник сектора по культуре Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике.

**Присутствовало**: 19 человек (приложение 1).

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 11.00-11.05 | Вступительное слово председателя оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов  **Р.М. Хаертдинов** |
| 2. | 11.05-11.10 | О выполнении протокольных решений заседания оргкомитета от 26.11.2019.  ***Докладчик:***  Решетникова А.В. начальник управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике. |
| 3. | 11.10-11.25 | Об организации работы по проведению ремонтных работ на мемориальных объектах, памятниках, обелисках, стелах, памятных досках, воинских захоронениях.  ***Докладчик:***  Решетникова А.В. начальник управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике.  Ощепков В.Ю.- руководитель МКУ «Благоустройство». |
| 4. | 11.25-11.35 | О размещении информации о праздновании 75-й годовщины Победы в ВОВ на официальном сайте Нытвенского городского округа, на сайтах подведомственных учреждений или в соц. сетях.  ***Докладчик:***  Решетникова А.В. начальник управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике.  Золотовская О.А.- директор МБУ «ЦРКиС».  Мальцева И.Е. – начальник Управления образования. |
| 5. | 11.35-11.45 | О проведении на территории Пермского края «Года памяти и славы».  ***Докладчик:***  Решетникова А.В. начальник управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике. |
| 6. | 11.45-11.55 | Об организации мероприятий по приему в казну НГО бесхозных объектов мемориальных знаков, памятников, обелисков, воинских захоронений.  **Докладчик:**  Блинов А.С. - заместитель главы администрации по градостроительству и развитию инфраструктуры, начальник Управления имуществом |
| 7. | 11.55-12.00 | Разное. |

**СЛУШАЛИ**: Косожихину М.А., Решетникову А.В., Манюкову Е.А., Мельникова С.Н., Гуляеву О.В., Теплякову М.И., Блинова А.С., Кобелева А.А., Куртагина С.А.

1. **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

1.1. Информацию Косожихиной М.А. заместителя председателя организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов принять к сведению.

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**:

2.1. Информацию Решетниковой А.В. – начальника управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике о выполнении протокольных решений заседания оргкомитета от 17.12.2019 принять к сведению.

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

3.1. Информацию Решетниковой А.В. – начальника управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике об организации работы по проведению ремонтных работ на мемориальных объектах, памятниках, обелисках, стелах, памятных досках, воинских захоронениях принять к сведению.

3.2 Ощепкову В.Ю.- руководителю МКУ «Благоустройство» организовать работы: по составлению дефектных ведомостей и смет, по проведению ремонтных работ на мемориальных объектах, памятниках, обелисках, стелах, памятных досках, воинских захоронениях.

**Срок: до 11.02.2020 г.**

3.3 Ощепкову В.Ю.- руководителю МКУ «Благоустройство» согласовать реестр памятников подлежащих первоочередному ремонту, на которых будут проведены ремонтные работы с Блиновым А.С. - заместителем главы администрации по градостроительству и развитию инфраструктуры, начальником Управления имуществом.

**Срок: до 11.02.2020 г.**

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

4.1. Информацию Решетниковой А.В. – начальника управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике, Золотовской О.А.- директора МБУ «ЦРКиС», Черемных С.А. – гл. специалиста Управления образования, о размещении информации о праздновании 75-й годовщины Победы в ВОВ на официальном сайте Нытвенского городского округа, на сайтах подведомственных учреждений или в соц. сетях принять к сведению.

4.2 Золотовской О.А. – директору МБУ «ЦРКиС», подготовить доклад о проведении на территории Нытвенского городского округа мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной Войне.

**Срок: до 25.02.2020 г.**

4.3 Гуляевой О.В. – начальнику Григорьевско-Постаноговского территориального отдела, Манюковой Е.А. – Чайковского территориального отдела предоставить информацию о проектах инициативного бюджетирования по ремонту и благоустройству памятников пресс-секретарю Луговских И.Ю..

**Срок: до 11.02.2020 г.**

4.4 Луговских И.Ю. - пресс-секретарю разместить на официальном сайте Нытвенского городского округа и в соц. сетях информацию о проектах инициативного бюджетирования по ремонту и благоустройству памятников.

**Срок: до 11.02.2020 г.**

4.5 Начальникам территориальных отделов, Золотовской О.А.- директору МБУ «ЦРКиС», Мальцевой И.Е.- начальнику Управления образования предоставлять информацию о праздновании 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной Войне в Отдел внутренней политики и организационной работы администрации для размещения информации «Бегущей строкой».

**Срок: по мере необходимости.**

**5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

5.1 Информацию Решетниковой А.В. – начальника управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной о проведении на территории Пермского края «Года памяти и славы» принять к сведению.

5.2 Решетниковой А.В. – начальнику управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике предоставить материалы о проведении на территории Пермского края «Года памяти и славы» всем заинтересованным лицам.

**Срок: до 11.02.2020 г.**

5.3 Решетниковой А.В. – начальнику управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике подготовить проект распоряжения о создании рабочей группы по проведению акции «Сад Победы».

**Срок: до 15.02.2020 г.**

5.4 Ощепкову В.Ю. - руководителю МКУ «Благоустройство» рассмотреть вопрос и представить предложения по вопросу приобретения саженцев деревьев в количестве 200 штук на проведение акции «Сад Победы», определить места высадки деревьев, согласовать территории высадки деревьев с Блиновым А.С. - заместителем главы администрации по градостроительству и развитию инфраструктуры, начальником Управления имуществом.

**Срок: до 25.02.2020 г.**

5.5 Начальникам территориальных отделов определиться с территориями высадки деревьев на проведение акции «Сад Победы», свои предложения предоставить Ощепкову В.Ю. - руководителю МКУ «Благоустройство».

**Срок: до 20.02.2020 г.**

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

6.1 Информацию Блинова А.С. - заместителя главы администрации по градостроительству и развитию инфраструктуры, начальника Управления имуществом, об организации мероприятий по приему в казну НГО бесхозных объектов мемориальных знаков, памятников, обелисков, воинских захоронений принять к сведению.

6.2 Блинову А.С. - заместителю главы администрации по градостроительству и развитию инфраструктуры, начальнику Управления имуществом предоставить реестр памятников состоящих в казне НГО.

**Срок: до 11.02.2020 г.**

**7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

7.1. Информацию Косожихиной М.А. заместителя председателя организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов принять к сведению.

7.2 Решетниковой А.В. – начальнику управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике подготовить проект распоряжения о создании рабочей группы по оформлению территории Нытвенского городского округа к празднованию 75-й годовщины победы ВОВ.

**Срок: до 11.02.2020 г.**

7.3 Лопатиной О.С.- начальнику Управления ЖКХ, благоустройства и транспорта совместно с Золотовской О.А. – директором МБУ «ЦРКиС» решить вопрос по оформлению к празднику автобуса городского маршрута.

**Срок: до 20.02.2020 г.**

7.4 Лопатиной О.С.- начальнику Управления ЖКХ, благоустройства и транспорта рассмотреть возможность организации автобусного маршрута до кладбища в г. Нытва 9 мая 2020 года.

**Срок: до 10.03.2020 г.**

7.5 Золотовской О.А. – директору МБУ «ЦРКиС» разработать положение смотра строя и песни «Равнение на Победу».

**Срок: до 20.02.2020 г.**

7.6 Решетниковой А.В. – начальнику управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике включить в повестку следующего заседания рассмотрение вопроса об установке стелы в д.Белобородово, благоустройство территории вокруг стелы, включение стелы в реестр памятников Нытвенского городского округа.

**Срок: до 11.02.2020 г.**

7.7 Решетниковой А.В. – начальнику управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике включить в повестку следующего заседания рассмотрение вопроса о «Парке Победы».

**Срок: до 11.02.2020 г.**

7.8 Решетниковой А.В. – начальнику управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике включить в повестку следующего заседания рассмотрение вопроса об охране памятников на территории Нытвенского городского округа на период проведения мероприятий по празднованию 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной Войне.

**Срок: до 11.02.2020 г.**

7.9 Решетниковой А.В. – начальнику управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике организовать следующие заседание организационного комитета 11.02.2020 в 11.00.

Заместитель Председателя М.А. Косожихина

Секретарь О.Ю. Каменских

Приложение 1

к Протоколу заседания организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 75-й годовщине Победы

в ВОВ 1941-1945

от 28.01.2020 № 4

**Список лиц,**

**принявших участие в заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Косожихина Марина Анатольевна | Заместитель главы по социальным вопросам администрации района, зам.председателя комиссии |
| 2 | Решетникова Алла Владимировна | Начальник управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике |
| 3 | Блинов Андрей Сергеевич | Заместитель главы администрации НГО по инфраструктуре, Начальник Управления имуществом |
| 4 | Теплякова Марина Ивановна | Начальник отдела жилищного фонда и благоустройства управления ЖКХ |
| 5 | Гуляева Ольга Вячеславовна | Начальник Григорьевско-Постаноговского территориального отдела |
| 6 | Обухова Надежда Васильевна | МБУК «Нытвенский историко-краеведческий музей» |
| 7 | Манюкова Елена Андреевна | Чайковский территорриальный отдел |
| 8 | Безматерных Валерий Викторович | МКУ «Служба гражданской защиты» |
| 9 | Деменева Елена Михайловна | Шерьинско-Чекменевский территориальный отдел |
| 10 | Чайникова Лариса Васильевна | ЦЗН |
| 11 | Черемных Светлана Анатольевна | Ведущий специалист управления образования |
| 12 | Трофимова Валентина Петровна | Совет ветеранов |
| 13 | Золотовская Оксана Аркадьевна | Директор МБУ «ЦРКиС» |
| 14 | Каменских Ольга Юрьевна | Начальник сектора |
| 15 | Куртагин Сергей Александрович | Общественная организация ветеранов боевых действий |
| 16 | Мельников Сергей Николаевия | Зам. начальника полиции |
| 17 | Заморин Антон Сергеевич | ГБУЗ Нытвенская ЦРБ |
| 18 | Кобелев Анатолий Александровмч | Председатель Думы НГО |
| 19 | Лузина Нина Михайловна | Председатель общества Совет женщин |
|  |  |  |