**ПРОТОКОЛ**

**заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

11 февраля 2020 года

г.Нытва, ул.К. Либкнехта,2а № 5

**Председатель**: Хаертдинов Р.М. – Глава администрации городского округа

**Секретарь**: Гилева М.О. – ведущий специалист сектора по культуре Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике.

**Присутствовало**: 19 человек (приложение 1).

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 11.00-11.05 | Вступительное слово председателя оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов  **Р.М. Хаертдинов** |
| 2. | 11.05-11.10 | О выполнении протокольных решений заседания оргкомитета от 28.01.2019.  ***Докладчик:***  Решетникова А.В. начальник Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике. |
| 3. | 11.10-11.25 | Об организации работы по проведению ремонтных работ на мемориальных объектах, памятниках, обелисках, стелах, памятных досках, воинских захоронениях (вопрос перенесен с 28.01.2020)  О согласовании реестра памятников подлежащих первоочередному ремонту с заинтересованными лицами.  ***Докладчик:***  Ощепков В.Ю.- руководитель МКУ «Благоустройство». |
| 4. | 11.25-11.35 | О разработке проекта распоряжения о создании рабочей группы по оформлению территорий Нытвенского городского округа к празднованию 75-летия Победы и проведению акции «Сад памяти»  ***Докладчик:***  Решетникова А.В. начальник Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике. |
| 5. | 11.35-11.45 | Об установке стелы в д.Белобородово, обустройство территории, включение нового памятника в казну округа.  ***Докладчик:***  Решетникова А.В. начальник Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике.  Васильева Н.Л. председатель ТОС д.Белобородово. |
| 6. | 11.45-11.55 | Требования по организации мероприятий по охране памятников на территории НГО на период проведения мероприятий по празднованию 75-летия Победы  **Докладчики:**  Мельников С.Н. – заместитель начальника Отдела МВД России по Нытвенскому району;  Шистеров И.Н. – начальник МКУ «СГЗ» |
| 7. | 11.55-12.10 | Основания для присвоения городу Нытва звания «Город трудовой доблести»  Докладчики:  Безматерных Д.В. – директор МБУК «Нытвенский историко-краеведческий музей»  Шилова Л.Л. – заведующий музеем АО «Нытва» |
| 8. | 12.10-12.20 | Разное |

**СЛУШАЛИ**: Хаертдинова Р.М., Решетникову А.В., Тращенкова Д.В., Теплякову М.И., Блинова А.С., Безматерных Д.В., Ощепкова В.Ю., Шилову Л.Л., Васильеву Н.Л., Луговских И.Ю.,

1. **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

1.1. Информацию Хаертдинова Р.М. председателя организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, принять к сведению.

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**:

2.1. Информацию Решетниковой А.В. – начальника Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике о выполнении протокольных решений заседания оргкомитета от 28.01.2020 принять к сведению.

**3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

3.1. Информацию Ощепкова В.Ю. – руководителя МКУ «Благоустройство» принять к сведению.

3.2. Золотовской О.А.- директору МБУ «ЦРК и С», Мальцевой И.Е.- Начальнику Управления образования, начальникам территориальных отделов городского округа – предоставить информацию о памятниках, на территории которых планируются проведение мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в МКУ «Благоустройство»

**Срок: до 25.02.2020 г.**

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

4.1. Информацию Решетниковой А.В. – начальника Управления   
по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике, принять   
к сведению.

4.2. Решетниковой А.В. – начальнику Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике - подготовить проект распоряжения и определить состав рабочей группы по оформлении территорий Нытвенского городского округа к празднованию 75-летия Победы и проведению акции «Сад памяти».

**Срок: 14.02.2020 г.**

4.3.И.о. начальника Управления ЖКХ, благоустройства и транспорт предоставить план мероприятий по оформлению территорий Нытвенского городского округа к празднованию 75-летия Победы и проведению акции «Сад памяти»

**Срок: до 20.03.2020 г.**

**5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

5.1 Информацию Решетниковой А.В. – начальника Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной принять к сведению.

5.2 Информацию Васильевой Н.Л. – председателя ТОС д.Белобородово принять к сведению.

5.3. Блинову А.С. – заместителю главы администрации округа по градостроительству и развитию инфраструктуры, начальнику Управления имуществом главы проработать вопрос по оформлению памятника для внесения его в муниципальную собственность и принятие в казну.

**Срок: после приведения территории памятника в нормативное состояние.**

5.4 Ощепкову В.Ю. - руководителю МКУ «Благоустройство» произвести грейдирование и отсыпку прилегающей территории памятника в д.Белобородово

**Срок: до 15.04.2020 г.**

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

6.1 Информацию Тращенкова Д.В. – начальника Отдела МВД России по Нытвенскому району принять к сведению.

6.2 Начальникам территориальных отделов Нытвенского городского округа, В.Ю. Ощепкову – руководителю МКУ «Благоустройство», осуществлять мониторинг памятных места с целью пресечения вандальных действий, в случае установления факта вандализма оперативно сообщать в ЕДДС

**Срок: с 01.04.2020 г. - 09.05.2020 г.**

6.3 Шистерову И.Н. – начальнику МКУ «Служба гражданской защиты» предоставить в Отдел МВД по Нытвенскому району список организаций, которые будут осуществлять охрану памятников в период с 28.04.2020 10.05.2020 г.

**Срок: 01.04.2020 г.**

**7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

7.1. Информацию Хаертдинова Р.М. – главы администрации городского округа принять к сведению.

7.2 Безматерных Д.В. – директору МБУК «НИКМ», Шиловой Л.Л. –заведующий музеем АО «Нытва» подготовить проект ходатайства о присвоении звания «Город трудовой доблести» на главу городского округа, а также председателя Думы.

**Срок: до 18.02.2020 г.**

7.3 Решетниковой А.В. – начальнику Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике, подготовить проект подписных листов за присвоение городу Нытва Почетного звания «Город трудовой доблести»

**Срок: до 18.02.2020 г.**

7.4 Попову А.А. – Начальнику МКУ «Управление капитального строительства» разработать портал для электронного голосования по сбору подписей за присвоение Нытве звания «Город трудовой доблести»

**Срок: до 21.02.2020 г.**

7.9 Решетниковой А.В. – начальнику Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике организовать следующие заседание организационного комитета 25.02.2020 в 11.00.

**8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:**

8.1 Информацию Решетниковой А.В. – начальника Управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политики принять к сведению.

8.2. Информацию Мартынчук Л.П. – члена общественного совета РСВА принять к сведению

Председатель Р.М. Хаертдинов

Секретарь М.О. Гилева

Приложение 1

к Протоколу заседания организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 75-й годовщине Победы

в ВОВ 1941-1945

от 11.02.2020 № 5

**Список лиц,**

**принявших участие в заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Хаертдинов Ринат  Менсагирович | Глава администрации городского округа, председатель орг.комитета |
| 2 | Гилева Мария  Олеговна | Ведущий специалист сектора по культуре, искусству и молодежной политике, секретарь орг.комитета |
| 3 | Решетникова Алла Владимировна | Начальник управления по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике |
| 4 | Блинов Андрей  Сергеевич | Заместитель главы администрации НГО по инфраструктуре, Начальник Управления имуществом |
| 5 | Теплякова Марина  Ивановна | Начальник отдела жилищного фонда и благоустройства управления ЖКХ |
| 6 | Шаламова Елена  Алексеевна | Ведущий специалист Григорьевско-Постаноговского территориального отдела |
| 7 | Манюкова Елена  Андреевна | Чайковский территориальный отдел |
| 8 | Золотовская Оксана Аркадьевна | Директор МБУ «ЦРКиС» |
| 9 | Долгих Марина  Сергеевна | Начальник Шерьинско-Чекменевского территориального отдела |
| 10 | Безматерных Дарья Владимировна | Директор МБУК «Нытвенский историко-краеведческий музей» |
| 11 | Шилова Любовь  Леонидовна | Заведующий музея АО «Нытва» |
| 12 | Луговских Инна  Юрьевна | Пресс-секретарь администрации Нытвенского городского округа |
| 13 | Тращенков Дмитрий  Владимирович | Начальник Отдела МВД России по Нытвенскому району |
| 14 | Аликина Татьяна  Львовна | Руководитель аппарата администрации Нытвенского городского округа |
| 15 | Мартынчук Людмила  Павловна | Общественное движение РСВА |
| 16 | Толстиков Юрий  Викторович | Член совета РСВА |
| 17 | Веселков Павел Владимирович | Начальник Уральского территориального отдела |
| 18 | Ощепков Вадим  Юрьевич | Руководитель МКУ «Благоустройство» |
| 19 | Васильева Наталья  Леонидовна | Председатель Совета ТОС д.Белобородово |